PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. spalio d.

Įsakymu Nr.

**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE**

**VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 METAMS**

Tikslas – sutelkti švietimo bendruomenę ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui savivaldybėje.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Priemonės įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 1. **Uždavinys – pasirengti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui** | | | | |
| 1.1. | Komandos dėl ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimo koordinavimo savivaldybėje formavimas | 2022 m. I ketvirtis | Švietimo ir kultūros skyrius | Suformuota UTA komanda |
| 1.2. | Informacijos apie atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą pristatymas UTA pasitarimuose | 2022–2024 m. (1 kartą per ketvirtį arba esant poreikiui) | UTA komanda | Susirinkimų metu pateikta aktuali UTA informacija |
| 1.3. | Susitikimų ir diskusijų su mokyklų komandomis dėl ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo organizavimas | 2022–2023 m. | UTA komanda  ŠPT | Mokyklų komandoms aiški UTA įgyvendinimo strategija |
| 1.4. | Mokyklų apklausos dėl ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo organizavimas | 2022–2023 m. | UTA komanda  ŠPT | Mokyklose atlikta situacijos analizė |
| 1.5. | UTA komandos edukacinė kelionė į gretimos savivaldybės mokyklą, kuri dalyvauja pilotiniame UTA projekte | 2022 m. IV ketvirtis | UTA komanda | UTA komanda susipažįsta su kitos savivaldybės mokyklos patirtimi įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį |
| 1. **Uždavinys – tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas ir teikti kolegialią metodinę pagalbą bei organizuoti kvalifikacijos tobulinimą** | | | | |
| 2.1. | Kvalifikacijos tobulinimo kursų mokytojams organizavimas dėl atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo | 2022–2023 m. | ŠPT | 90 proc. mokytojų bus pasirengę UTA įgyvendinimui |
| 2.2. | Atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo sklaida rajono pedagoginiuose būreliuose | 2022 m. IV ketvirtis | ŠPT | Įvyko 22 susitikimai su metodinių būrelių nariais |
| 2.3. | Kolegialaus mokymo organizavimas | 2022–2024 m. | ŠPT | 90 proc. mokytojų dalyvavo mokymuose |
| 2.4. | Teikti kolegialią pagalbą rengiantis įdiegti UTA priešmokykliniame ugdyme | 2022 m. | UTA komanda | Pasirengta ugdymui pagal atnaujintas priešmokyklinio ugdymo |
| 1. **Uždavinys – viešinti informaciją ir dalytis gerąja patirtimi** | | | | |
| 3.1. | Informacijos apie UTA įgyvendinimą viešinimas savivaldybės ir ugdymo įstaigų interneto svetainėse | Nuolat | UTA komanda | Parengta ir apibendrinta informacija savivaldybės ir ugdymo įstaigos interneto svetainėse |
| 3.2. | UTA komandos narių, dalyvaujančių mokymuose, patirčių pristatymas | 2023 m. | UTA komanda | Mokymuose dalyvaujantys UTA nariai pristatys savo patirtį |
| 1. **Uždavinys – vykdyti ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo stebėseną** | | | | |
| 4.1. | Naujų edukacinių aplinkų ir priemonių stebėsena | 2022–2024 m | Švietimo ir kultūros skyrius | Sudarytas edukacinių aplinkų ir priemonių katalogas |
| 4.2. | Švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo stebėsena | 2023 m. iki liepos mėn. | ŠPT | Kvalifikacijos tobulinimo programos atitinka mokyklų poreikius |
| 4.3. | Tyrimas „Mokytojų susipažinimas su dalykų programomis“ | 2022 m. IV ketvirtis  2023 m. II ketvirtis | UTA komanda | Atlikta tyrimo lyginamoji analizė |
| 4.4. | Parengti ugdymo įstaigų UTA įgyvendinimo planai | 2022 m. IV ketvirtis | Ugdymo įstaigos | Dalijimasis informacija tarp mokytojų |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_